Vodne usluge  d. o. o., Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar  OIB 43307218011 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) kojeg zastupa  Direktor Ivan Ivančić, dipl. oec.

i

_____________________________________________________ OIB _______________ ( u daljnjem tekstu: Izvoditelj) kojeg zastupa __________________________

zaključili su:

UGOVOR

_________________

I 	PREDMET UGOVORA I CIJENA

Članak 1.

Naručitelj predaje a izvoditelj preuzima izvođenje radova revitalizacija bunara B4 i B-5a na vodocrpilištu Delovi sukladno provedenom javnom nadmetanju BN-31-2023/V,  tehničkom opisu i troškovniku  prema ponudi br. ___________ od __________________.

Ponuđeni troškovnik je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na revitalizaciji bunara, koji su predmet ovog ugovora, a prema ponuđenim troškovnicima, za ukupnu svotu  , kako je utvrđeno u članku 1. ovog ugovora od :

_______________________

Slovima: _______________________

U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Ugovorena cijena je fiksna.

U svim stavkama troškovnika jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal (nabavu i dopremu), režiju i profit izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene navedenih usluga.

Jedinične cijene obuhvaćaju i sve predradnje vezane na otvaranje gradilišta, kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova.

Jedinične cijene obuhvaćaju sve radnje i materijal u svezi važećeg  Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara te ostale zakonske regulative.

II	SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Članak 3.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

- Ugovorni troškovnik:

Sa jediničnom cijenom materijala i radne snage u iznosu od  ______________ prema ponuđenom troškovniku po javnom nadmetanju  BN-31-2023/V.

- Programski zadatak sa tehničkim opisom, standardima za revitalizaciju bunara, te propisi i pravila struke o izvođenju takvih vrsta radova kao i svi pisani sporazumi i zapisničke konstatacije, koje će se pojaviti u tijeku izvođenja radova u svezi s ovim ugovorom, ukoliko su potpisani po ovlaštenim predstavnicima obiju ugovornih strana

# III	DATUM POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje do ugovorenog iznosa sve predmetne radove uključujući i izradu tehničkog izvješća izvesti u roku od 60 kalendarskih  dana od dana uvođenja u posao.

Uvođenje u posao izvršiti će se u roku od petnaest kalendarskih dana od  pismenog poziva naručitelja da pristupi poslu. Uvođenje u posao predstavlja početak izvođenja radova o čemu će biti potpisan poseban Zapisnik.

Ukoliko se Izvoditelj ne pridržava odredbe iz st 2. Članka 4. ovog ugovora , te time dovodi u pitanje rokove završetka radova  Naručitelj će obračunati ugovornu kaznu iz članka 7. ovog Ugovora.

Iz istog razloga Naručitelj može na nedovršene ili nezapočete radove uvesti drugog Izvoditelja, te će se ti radovi smatrati isključenim iz ovog Ugovora. Naručitelj će o tome pismeno izvijestiti Izvoditelja, a troškove koji eventualno nastanu teretit će Izvoditelja.

Članak 5.

Naručitelj će odrediti ovlaštenu osobu  za praćenje radova na revitalizaciji, koji će zajedno sa izvoditeljem sačiniti zapisnik o dobro obavljenom poslu.

Izvoditelj ima pravo na produženje ugovorenog roka u slučaju promijenjenih okolnosti, kao i za slučaj nepravovremenog ispunjenja prethodnih obveza od strane Naručitelja i to za onoliko dana za koliko traju smetnje prouzrokovane promijenjenim okolnostima, odnosno radnjom Naručitelja. U tom slučaju prvobitno ugovoreni rok izvođenja predmetnih radova produžuje se za onoliko dana koliko su trajale promijenjene okolnosti i smetnje.

Pod promijenjenim okolnostima podrazumijeva se:

- Nastup slijedećih događaja; rat, požar, poplava, potres, olujno nevrijeme i dr., koje izvoditelj nije mogao predvidjeti, nastupom kojih je Izvoditelj spriječen izvoditi radove ili mu je znatnije otežano izvođenje radova.

- Mjere predviđene aktima nadležnih organa.

- Zastoji uzrokovani potrebom ili krivnjom Naručitelja.

Članak 6.

Izvoditelj je dužan čim sazna, a najkasnije u roku od tri dana od nastanka i prestanka smetnji iz prethodnog članka pismeno o tome obavijestiti Naručitelja. Isto je obvezan upisati u građevinski dnevnik radi dobivanja potrebne suglasnosti, odnosno potvrde o nastanku i prestanku promijenjenih okolnosti.

Ukoliko Naručitelj u roku od tri dana ne odgovori,  smatra se da je prihvatio obavijest Izvoditelja.

Ukoliko u danom roku izvoditelj ne postupi u smislu prvog stavka ovog članka, ugovoreni rok građenja neće se mijenjati.

IV	UGOVORNA KAZNA

Članak 7.

Ako Izvoditelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvođenja radova iz članka 4. ovog Ugovora, dužan je Naručitelju platiti kaznene penale u visini od 0,5 %o (nula cijelih pet promila) od vrijednosti ugovorenih radova po članku 2. ovog Ugovora za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ukupna visina ugovorne kazne ne može prijeći iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova.

Naručitelj je dužan pismeno obavijestiti Izvoditelja da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne najkasnije do završetka radova .

# VI	PLAĆANJE

Članak 8.

U roku od 15 kalendarskih dana po obavijesti Izvoditelja da su radovi završeni se treba pristupiti primopredaji.

Naručitelj će plaćati Izvoditelju na osnovu zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

Obveza Naručitelja je plaćanje  Izvoditelju u roku od 30 dana od dana sastavljanja zapisnika.

Ukoliko Naručitelj ne izvrši plaćanje po sačinjenom zapisniku u rokovima iz stavka 2. članka 8, Izvoditelj ima pravo naplatiti zateznu kamatu u visini zakonske zatezne kamate

Za uredno izvršenje ugovornih  obveza Izvoditelj će uručiti Naručitelju činidbenu garanciju banke naplativu po prvom pozivu bez prigovora u visini 10% (deset posto) ugovorenog iznosa sa valjanošću garancije 90 dana od dana uvođenja u posao. Nakon primopredaje izvršenih radova garancija se vraća Izvoditelju radova najkasnije u roku od 8 dana.

Naručitelj će Izvoditelju vratiti garanciju i prije isteka njezina roka ukoliko se primopredaja izvrši prije roka iz članka 4. ovog ugovora  najkasnije u roku od 8 dana .

Članak 9.

Ukoliko zbog promjenjenih okolnosti iz članka 5. Ovog ugovora radovi ne budu dovršeni u rokovima valjanosti bankovne garancije za uredno izvršenje ugovora Izvršitelj je dužan predati novu bankovnu garanciju naplativu po prvom pozivu bez prava prigovora u iznosu od 10% ugovorenog iznosa za uredno ispunjenje ugovora sa rokom valjanosti do predviđenog završetka radova koji se dogovara između Naručitelja i Izvoditelja.

# VIII	OBVEZE IZVODITELJA

Članak 10.

Izvoditelj je dužan osigurati dovoljan broj radnika, opreme i stručnog kadra kako bi radove koji su predmet ovog Ugovora mogao izvoditi kvalitetno prema važećim propisima, pravilima struke i Programu izvođenja radova, te pravovremeno upozoriti Naručitelja na eventualne uočene nedostatke pri revitalizaciji bunara koje bi mogle utjecati na sigurnost građevine, život i zdravlje ljudi.

Članak 11.

Izvoditelj je dužan prema važećim propisima provoditi zaštitu na radu, radi pravovremenog otklanjanja opasnosti za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika, prolaznika, susjednih građevina i okoliša.

Troškove za provedbu mjera iz prethodnog stavka snosi Izvoditelj.

Članak 12.

Izvoditelj je dužan pri revitalizaciji upotrebljavati proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne ateste (potvrde o kvaliteti) izdane od strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji standard.

Troškovi ovih ispitivanja padaju na teret Izvoditelja.

Članak 13.

Izvoditelj je dužan dokumentirati kvalitetu radova i korištenih sredstava za čišćenje, rezultatima ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehničkim normativima, važećim  standardima i ispitivanjima koja su predviđena.

Članak 14.

Izvoditelj je dužan nadoknaditi svu štetu Naručitelju koja bi eventualno nastala na građevini ili opremi bunara pri čišćenju.

Članak 15.

Naručitelj će vršiti stalan nadzor nad izvođenjem radova prema odredbama postojećih zakona i propisa. Navedeni propisi, kojima se to uređuje, važe za obje ugovorne strane po svim pitanjima nadzora i vođenja radova, a koji ovim Ugovorom nisu obuhvaćeni.

Članak 16.

Nakon što je kompletno izveo sve ugovorene radove i predao  potrebnu dokumentaciju, izvršio testiranje uzoraka vode i testiranje bunara, te izradio završno izvješće Izvoditelj će pismeno zatražiti od Naručitelja preuzimanje  ugovorenih radova i sastavljanje zapisnika o dobro obavljenom poslu.

# XI  RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  17.

Ugovorne stranke ugovaraju primjenu Posebnih uzanci o građenju za pitanja koja nisu utvrđena važećim zakonskim propisima

Članak 18.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud  u Bjelovaru.

Članak 19.

U slučaju promjene zakonskih propisa na temelju kojih su stranke utvrdile međusobna prava i obveze prema ovom Ugovoru, ugovorne strane su suglasne da će sklopiti dodatak ovom Ugovoru za reguliranje tih odnosa.

Članak 20.

Ovaj ugovor stupa na snagu potpisom obiju stranaka, uz uvjet predaje bankovne garancije iz članka 8 ovog ugovora i sklapa se na određeno vrijeme do _____________.

Članak 21.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka i to 2 primjerka za Naručitelja, a 2 primjerka za Izvoditelja.

Za Naručitelja	:						Za Izvoditelja:

Direktor:

________________						_________________

Ivan Ivančić, dipl.oec.